## Sheet1
[K-Digital]
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 4조 할수있조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 수소충전소 최적 입지 선정
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 (일) | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
[7 empty] | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 4 | 2021-08-25 | 2021-08-28 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-28
| 종료보고 및 확인 | 0% | 1 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 팀원 모두 | bar: 2021-10-08
멘토링 | 멘토링
| 1차 멘토링 | 100% | 1 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-28
| 2차 멘토링 | 100% | 1 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 팀원 모두 | bar: 2021-09-11
| 3차 멘토링 | 0% | 1 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 팀원 모두 | bar: 2021-10-02
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
데이터 수집 (서울 관련 자료만)
| 주제 관련 도메인 리서치 | 100% | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
| 인구정보 | 100% | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
| 자동차 등록대수 | 100% | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
| 제 1종 보호시설(학교, 유치원) | 100% | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
| LPG 충전소 위치 | 100% | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
| 수소 충전소 위치 | 100% | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
| 토지임야정보 | 100% | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 팀원 모두 | bar: 2021-09-14 to 2021-09-16
데이터 저장
| 데이터 저장 | 80% | 24 | 2021-08-31 | 2021-09-23 | 데엔 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-23
| 토지임야정보 API | 80% | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 데엔 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-17
| 뉴스 Crawling | 0% | 7 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 데엔 | bar: 2021-09-17 to 2021-09-23
데이터 전처리 (데사)
| 인구밀도 격자기준 중심점 추출 | 100% | 19 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 데사 | bar: 2021-08-27 to 2021-09-14
| 인구밀도 정보 할당 | 100% | 19 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 데사 | bar: 2021-08-27 to 2021-09-14
| 자동차 등록대수 정보 할당 | 100% | 19 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 데사 | bar: 2021-08-27 to 2021-09-14
| LPG 충전소 정보 할당 | 100% | 19 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 데사 | bar: 2021-08-27 to 2021-09-14
| 수소 충전소 정보 할당 | 100% | 19 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 데사 | bar: 2021-08-27 to 2021-09-14
| 제 1종 보호시설(학교, 유치원) 정보 할당 | 100% | 19 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 데사 | bar: 2021-08-27 to 2021-09-14
| 토지임야정보 정보 할당 | 0% | 2 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 데사 | bar: 2021-09-23 to 2021-09-24
데이터 전처리 (데엔)
| 데이터 위도,경도,주소 변환 | 95% | 24 | 2021-08-25 | 2021-09-17 | 데엔 | bar: 2021-08-25 to 2021-09-17
| 뉴스 Crawling | 50% | 7 | 2021-09-11 | 2021-09-17 | 데엔 | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17
데이터 시각화
| EDA 및 기초 통계분석 | 20% | 26 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 데사 | bar: 2021-09-07 to 2021-10-01
| 태블로를 이용한 데이터 시각화 | 70% | 26 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 데엔 | bar: 2021-09-06 to 2021-10-01
| 장고 디자인 | 50% | 19 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 데엔 | bar: 2021-09-13 to 2021-10-01
데이터 모델링
| K-mediods clustering | 100% | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 데사 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
| 선형회귀 분석을 통한 feature 별 가중치 산정 | 70% | 19 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 데사 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-24
| MCLP 분석을 통한 최종 입지 선정 | 50% | 17 | 2021-09-15 | 2021-10-01 | 데사 | bar: 2021-09-15 to 2021-10-01
배포
| Django/Tableau 활용 및 배포 | 20% | 25 | 2021-09-07 | 2021-10-01 | 데엔 | bar: 2021-09-07 to 2021-10-01
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성_매주 작성 | 50% | 38 | 2021-08-25 | 2021-10-01 | 팀원 모두 | bar: 2021-08-27; 2021-09-03; 2021-09-10; 2021-09-17; 2021-09-24; 2021-10-01
| 프로젝트 PPT 제작 및 발표 준비 | 0% | 4 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 팀원 모두 | bar: 2021-10-04 to 2021-10-07
| 프로젝트 발표 | 0% | 1 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 팀원 모두 | bar: 2021-10-08